## Rencana Pengujian
Rencana Pengujian (Test Plan)
Deskripsi Perubahan | Perubahan layanan akses SMS Maybank Kartu Kredit
Nomor PCR
Durasi Pengujian | 2023-08-10
Lokasi Pengujian | Malaysia
Cakupan Pengujian
Wilayah Pengujian
Persyaratan Laporan
Strategi Pengujian | < Pengujian aplikasi/sistem untuk mencakup pengujian yang cukup baik dan pengecualian> • <Semua transaksi yang berhasil akan diizinkan untuk dilalui> • <Semua transaksi pengecualian tidak akan diizinkan untuk dilalui dan dilaporkan sebagaimana mestinya dalam laporan pengecualian> • <Skenario pengujian harus mencakup skenario positif dan negatif> • <Data uji harus mencakup data yang valid dan tidak valid> • <Fitur yang ada harus diuji untuk memastikan bahwa perubahan sistem tidak berdampak pada fitur yang ada> • <Pengujian End-to-end>
Analisis Dampak Pengujian | <Sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi cakupan dan aktivitas pengujian dalam hal ketergantungan antarmuka, batasan/kendala pengujian, dll. Berikut ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan analisis dampak • Setiap Perubahan pada unit, integrasi, sistem, dan kasus uji penerimaan yang ada yang harus dimodifikasi atau dihapus • Kriteria fungsi apa saja yang harus diuji • Kriteria kinerja apa saja yang harus diuji • Kriteria Keamanan apa saja yang harus diuji • Kriteria Regresi apa saja yang harus diuji • Data uji spesifik apa pun yang diperlukan>
Kriteria Keberhasilan Pengujian | <Pengujian dianggap dan diakui untuk diterima sebagai sukses dengan pengujian end-to-end. Semua transaksi on-line yang dilakukan harus tercermin dengan benar dan akurat dalam laporan batch masing-masing. Hasilnya harus diverifikasi dan dikonfirmasi oleh pengguna yang berwenang>
Penguji Terlibat | Nama | Area Tanggung Jawab
| Hsu Lynn | Card Activation SMS copywriting change
1) Disiapkan Oleh Tester
___________Signed___________________________________
Nama : Pang Hsu Lynn
Dept : Silverlake
Tanggal : 11 Aug 2023
2) Direview dan Diverifikasi oleh:
Technical Team Leader |  |  | QAT Team Leader
______________________________________________ |  |  | ______________________________________________
Nama : |  |  | Nama :
Dept : |  |  | Dept :
Tanggal : |  |  | Tanggal :
Note:
*** Jika melibatkan QAT sebagai Tester

## Test Case iOS
Pengujian Script and Log
Nama Proyek: |  |  | VCC Card Activation |  |  |  |  | Diuji oleh : | Hsu Lynn |  |  |  |  | UAT | Indonesia
[8 empty] | Tanggal Diuji : | 2023-08-10 |  |  |  | Desktop/ Notebook | SIT | English
No SR : | [7 empty] | Direview oleh : | Daniel |  |  |  | IOS Device | Unit
Nomor Versi Spesifikasi Uji: |  |  | 1.0 |  |  |  |  | Tanggal Direview: | 11/8/2023 |  |  |  | Android Device
Environment Pengujian: | [7 empty] | Disetujui oleh :
Jenis Pengujian: | [7 empty] | Tanggal Disetujui:
Nama Modul | Scenario ID | Test Case ID | Langkah-langkah Pengujijan |  | Test Data | Hasil yang Diharapkan | Hasil Sebenarnya | Gambar Hasil | Pass/Fail (P/F) | Tanggal Dieksekusi | Pengujian Dilaksanakan oleh (Nama) | Catatan
Normal Testing
VCC JCB Card Activation | 1 | Dashboard flow in ID language | 1 | 1. Login M2U app 2. Navigate to credit card dashboard 3. Click Activate button for JCB card 4. verify the copywriting | uatvcc002 | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI |  | P | 2023-08-10 | Hsu Lynn
|  | Dashboard flow in EN language | 1 | 1. Login M2U app 2. Navigate to credit card dashboard 3. Click Activate button for JCB card 4. verify the copywriting | uatvcc002 | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done |  | P | 2023-08-10 | Hsu Lynn
|  | Burger menu flow in ID language | 1 | 1. Login M2U app 2. Click burger menu 3. Click Card management 4. Click Kartu kredit tab 5. Click the three dot button at the JCB Card 6. Cllick Aktivasi Kredit Card 7. Verify the copywriting | uatvcc002 | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI |  | P | 2023-08-10 | Hsu Lynn
|  | Dashboard flow in EN language | 1 | 1. Login M2U app 2. Click burger menu 3. Click Card management 4. Click Kartu kredit tab 5. Click the three dot button at the JCB Card 6. Cllick Aktivasi Kredit Card 7. Verify the copywriting | uatvcc002 | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done |  | P | 2023-08-10 | Hsu Lynn
Negative Testing
Catatan: - Pengujian harus mencakup fitur utama atau perubahan yang ditentukan dalam FSD dan TSD. - Pengujian harus mencakup semua aktivitas dan proses yang relevan dengan fitur atau perubahan utama. - Setiap aktivitas atau proses yang tidak dapat dimasukkan dalam pengujian harus diumumkan. Rencana mitigasi yang memadai harus dijelaskan dan disetujui oleh Project (Business) Owner / System Owner

## Test Case Android
Pengujian Script and Log
Nama Proyek: |  |  | VCC Card Activation |  |  |  |  | Diuji oleh : | Hsu Lynn |  |  |  |  | UAT | Indonesia
[8 empty] | Tanggal Diuji : | 2023-08-10 |  |  |  | Desktop/ Notebook | SIT | English
No SR : | [7 empty] | Direview oleh : | Daniel |  |  |  | IOS Device | Unit
Nomor Versi Spesifikasi Uji: |  |  | 1.0 |  |  |  |  | Tanggal Direview: | 11/8/2023 |  |  |  | Android Device
Environment Pengujian: | [7 empty] | Disetujui oleh :
Jenis Pengujian: | [7 empty] | Tanggal Disetujui:
Nama Modul | Scenario ID | Test Case ID | Langkah-langkah Pengujijan |  | Test Data | Hasil yang Diharapkan | Hasil Sebenarnya | Gambar Hasil | Pass/Fail (P/F) | Tanggal Dieksekusi | Pengujian Dilaksanakan oleh (Nama) | Catatan
Normal Testing
VCC JCB Card Activation | 1 | Dashboard flow in ID language | 1 | 1. Login M2U app 2. Navigate to credit card dashboard 3. Click Activate button for JCB card 4. verify the copywriting | uatvcc002 | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI |  | P | 2023-08-10 | Hsu Lynn
|  | Dashboard flow in EN language | 1 | 1. Login M2U app 2. Navigate to credit card dashboard 3. Click Activate button for JCB card 4. verify the copywriting | uatvcc002 | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done |  |  | 2023-08-10
|  | Burger menu flow in ID language | 1 | 1. Login M2U app 2. Click burger menu 3. Click Card management 4. Click Kartu kredit tab 5. Click the three dot button at the JCB Card 6. Cllick Aktivasi Kredit Card 7. Verify the copywriting | uatvcc002 | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI | Aktivasi Kartu Kredit Anda dapat melakukan aktivasi Kartu Kredit setelah kartu diterima melalui: 1. Kirim SMS ke 89811 melalui nomor HP yang terdaftar di Maybank dengan format: AKT<spasi>KK#8digit akhir MAYBANK KK#Tanggal lahir(DDMMYYYY). Contoh: AKT KK#87654321#03121990 2. Atau dengan menghubungi Customer Care di 1500611 SELESAI |  |  | 2023-08-10
|  | Dashboard flow in EN language | 1 | 1. Login M2U app 2. Click burger menu 3. Click Card management 4. Click Kartu kredit tab 5. Click the three dot button at the JCB Card 6. Cllick Aktivasi Kredit Card 7. Verify the copywriting | uatvcc002 | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done | Credit Card Activation Credit Card activation can be done after you received the card by: 1. Send a Text Message to 89811 with your registered mobile phone number in Maybank with the format: AKT <space> KK# Last 8 Digit of Your Credit Card #date of birth (DDMMYYYY). Example: AKT KK#87654321#03121990 2. Or contact Customer Care at 1500611 Done |  | P | 2023-08-10 | Hsu Lynn
Negative Testing
Catatan: - Pengujian harus mencakup fitur utama atau perubahan yang ditentukan dalam FSD dan TSD. - Pengujian harus mencakup semua aktivitas dan proses yang relevan dengan fitur atau perubahan utama. - Setiap aktivitas atau proses yang tidak dapat dimasukkan dalam pengujian harus diumumkan. Rencana mitigasi yang memadai harus dijelaskan dan disetujui oleh Project (Business) Owner / System Owner

## Defect Log
Defect Log
Nama Proyek: |  |  |  |  | Dibuat Oleh dan Sign Off: |  |  | Paraf | Desktop/ Notebook | UAT | Indonesia
[5 empty] | Dibuat pada tanggal: |  |  |  | IOS Device | SIT | English
SR No. |  |  |  |  | Direview Oleh dan Sign Off: |  |  | Paraf | Android Device | Unit
Nomor Versi Spesifikasi Pengujian: |  |  |  |  | Direview pada tanggal:
Environment Pengujian: |  |  |  |  | Disetujui oleh dan Sign Off: |  |  | Paraf
Jenis Pengujian: |  |  |  |  | Disetujui pada tanggal:
No Tiket | Test Case ID | Nama Modul | Deskripsi | Severity (Minor/Major/Critical) | Resolusi | Creator | Owner | Attachment

## Sign Off
System Integration Testing (SIT) Sign Off
No. SR / No. Tiket | :
Nama Perubahan | : Perubahan layanan akses SMS Maybank Kartu Kredit
Jenis Pengujian | : SIT
Durasi Pengujian | : 10/08/2023
Hash Check | : □ Yes | □ No
DIBUAT | Nama | Unit Kerja | Tanda Tangan | Tanggal
Technical Team
DIREVIEW | Nama | Unit Kerja | Tanda Tangan | Tanggal
Technical TL
IT PM
DISETUJUI | Nama | Unit Kerja | Tanda Tangan | Tanggal
Application Owner
DIVERIFIKASI | Nama | Unit Kerja | Tanda Tangan | Tanggal
IT QCA